## Work Breakdown
Owner | Workstream | Tasks | Window | Points
Solidity Team | 链上内核/模板 | MarketTemplateRegistry / MarketBase / ERC-1155 / ERC-4626 | M0-M1 | 30
Solidity Team | 市场模板 | WDL / OU(单线) / AH(-0.5) / 事件与错误码 | M0-M2 | 40
Solidity Team | 做市/定价 | CPMM二/三向，LMSR骨架，线联动适配接口 | M1-M3 | 30
Solidity Team | 串关/组合 | Basket(Parlay) + CorrelationGuard | M2-M3 | 20
Solidity Team | 费用/运营合约 | FeeRouter / ParamController / RewardsDistributor / ReferralRegistry | M1-M2 | 35
Solidity Team | 预言机适配 | UMA OO Adapter / ResultOracle 接口 | M1 | 15
Oracle/Protocol | MatchFacts标准 | 结构化事实schema/规则版本化/仲裁流程脚本 | M0-M1 | 10
Oracle/Protocol | Keeper自动化 | 锁盘/争议窗口/Finalize/Gelato任务 | M1-M2 | 12
Backend | Indexer | 订阅合约→Postgres/Timescale；重放与容错 | M0-M1 | 20
Backend | Keeper Service | 锁盘/发布Merkle/清理过期券；冗余执行 | M1-M2 | 16
Backend | Rewards Builder | 周度Merkle树生成与上链; 奖励对账 | M1-M2 | 12
Backend | Risk & Pricing Worker | OU/AH相邻线联动，相关性矩阵接口 | M2-M3 | 18
Backend | API Gateway(只读) | 查询/聚合/签名组装(不托管) | M2 | 10
Growth Infra | Campaign/Quest | 活动/任务工厂与规则hash；前后端钩子 | M2 | 10
Growth Infra | Credit/Coupon | 免佣额度券/串关加成券策略与核销 | M2 | 8
Growth Infra | PayoutScaler | 预算不足统一缩放策略与参数 | M2 | 6
Growth Infra | Promoter SBT+Staking | 权限/质押/惩罚流程(基础版) | M3 | 10
Risk & Quant | AMM参数与不变量 | 费率/滑点/守恒校验；Echidna/Scribble约束 | M1 | 10
Risk & Quant | 相关性与限额 | 同场同向合并限额/串关阻断策略 | M2 | 12
Data/Analytics | Subgraph | schema+handlers；Market/Oracle/Rewards/Referral/Basket | M0-M2 | 18
Data/Analytics | 指标与看板 | Grafana/Metabase；KPI字典与报警 | M2 | 12
SRE | CI/CD | GitHub Actions流水线(合约/后端/Subgraph) | M0 | 8
SRE | K8s与IaC | Terraform+Helm；环境分层；日志/OTel | M1-M2 | 16
SRE | 密钥与权限 | Vault/KMS；Safe/Timelock权限图 | M1 | 6
SRE | 演练与回滚 | 锁盘失败/无人上报/争议风暴剧本 | M2 | 6
Security | 静态/模糊/断言 | Slither/Echidna/Scribble集成与报告 | M1 | 8
Security | 外审与悬赏 | 对接审计机构; Bug Bounty流程 | M2 | 10
Web/Wallet | 最小前端 | 下注/串关/领取/锁盘提示；参数灰度后台 | M1-M2 | 16
Docs/DevRel | 文档与规范 | ABI/事件/运行手册；风控白皮书(IPFS) | M1-M2 | 10

## RACI
Work Item | Solidity Team | Oracle/Protocol | Backend | Growth Infra | Risk & Quant | Data/Analytics | SRE | Security | Web/Wallet | Docs/DevRel | Tech PM/Arch
市场模板与内核 | R | [5 empty] | I | C |  |  | A
AMM/LMSR/联动 | R |  | C |  | C | [5 empty] | A
UMA OO接入与结算 | C | R | [5 empty] | C |  |  | A
串关与相关性 | R |  | C |  | C | [5 empty] | A
Referral/Rewards/Campaign | R |  | C | C | [6 empty] | A
Subgraph与指标 |  |  | C |  |  | R |  |  |  |  | A
Indexer/Keeper/Rewards服务 |  |  | R |  |  |  | C |  |  |  | A
CI/CD与环境 | [6 empty] | R | C |  |  | A
安全测试与审计 | C | [6 empty] | R |  |  | A
最小前端 | [8 empty] | R |  | A
文档与准入标准 | [7 empty] | C |  | R | A

## Weekly Plan
Week | StartDate | PlannedPoints | CumulativePlanned | TotalScope | RemainingPlanned
1 | 2025-11-03 | 30.2 | 30.2 | 434 | 403.8
2 | 2025-11-10 | 54.7 | 84.9 | 434 | 349.1
3 | 2025-11-17 | 54.7 | 139.6 | 434 | 294.4
4 | 2025-11-24 | 54.7 | 194.3 | 434 | 239.7
5 | 2025-12-01 | 49.9 | 244.2 | 434 | 189.8
6 | 2025-12-08 | 49.9 | 294.1 | 434 | 139.9
7 | 2025-12-15 | 49.9 | 344 | 434 | 90
8 | 2025-12-22 | 49.9 | 393.9 | 434 | 40.1
9 | 2025-12-29 | 10 | 403.9 | 434 | 30.1
10 | 2026-01-05 | 10 | 413.9 | 434 | 20.1
11 | 2026-01-12 | 10 | 423.9 | 434 | 10.1
12 | 2026-01-19 | 10 | 433.9 | 434 | 0.1

## Milestones
Milestone | Week | Date | Description
M0 脚手架 | 1 | 2025-11-03 | Foundry合约骨架/事件契约；Go Indexer/初版Subgraph/CI
M1 主流程闭环 | 3 | 2025-11-17 | WDL+OU单线/AMM/锁盘/结算/兑付；UMA OO接入；Rewards/Referral
M2 运营闭环 | 6 | 2025-12-08 | 活动/任务/周度Merkle/仪表盘；OU多线+联动；AH(-0.5)
M3 扩玩法与可插槽 | 12 | 2026-01-19 | 精确比分/LMSR/Props(1-2)；CLOB插槽(选配)+风控进阶

## Burndown Data
Week | StartDate | RemainingPlanned | IdealRemaining
1 | 2025-11-03 | 403.8 | 434
2 | 2025-11-10 | 349.1 | 394.5455
3 | 2025-11-17 | 294.4 | 355.0909
4 | 2025-11-24 | 239.7 | 315.6364
5 | 2025-12-01 | 189.8 | 276.1818
6 | 2025-12-08 | 139.9 | 236.7273
7 | 2025-12-15 | 90 | 197.2727
8 | 2025-12-22 | 40.1 | 157.8182
9 | 2025-12-29 | 30.1 | 118.3636
10 | 2026-01-05 | 20.1 | 78.9091
11 | 2026-01-12 | 10.1 | 39.4545
12 | 2026-01-19 | 0.1 | 0